| Harmonogram dílčích plnění |  |
| --- | --- |
| etapa | popis činností |
| 1. | Situační analýza: shrnutí dostupných dat/informací (měření, studie, plány) |
|  | První měření dat - měření anorganických a organických polutantů v ovzduší a hluku: na 3 vybraných lokalitách bude provedeno 24 hodinové měření (na 1 lokalitě hluk, na 1 lokalitě polutanty a na 1 lokalitě současně hluk a polutanty |
|  | Druhé měření dat - měření anorganických a organických polutantů v ovzduší a hluku: na 3 vybraných lokalitách bude provedeno 24 hodinové měření (na 1 lokalitě hluk, na 1 lokalitě polutanty a na 1 lokalitě současně hluk a polutanty |
| 2. | Workshop – Zajištění workshopu (přednášející + podklady) - zkušenosti dobré praxe: přednášky odborníků, zkušenosti z jiných měst, zapojení partnerů (MŽP-odbor ochrany ovzduší, ČHMÚ, SZÚ, MHMP, ŘSD, MD ČR apod.) |
|  | Vyhodnocení naměřených dat a zpracování rozptylové studie. Rozptylová studie bude hodnotit, na základě vypočtených modelových hodnot znečištění, vliv zdrojů znečištění ovzduší na stávající úroveň znečištění v MČ Praha 20. V rámci rozptylové studie budou modelovány tyto znečišťující látky PM2,5; PM10; NOx; CO; SO2. Bude proveden rozbor složení pevné fáze. |
|  | Vyhodnocení naměřených dat a zpracování hlukové studie. Hluková studie bude zpracována dle metodického pokynu MŽP: účelem bude posouzení akustické situace v lokalitě MČ, především v souvislosti s dopravní zátěží |
|  | Zpracování návrhu opatření ke snížení zátěže obyvatel MČ hlukem a znečištěným ovzduším |
|  | Zpracování elektronické brožurky a webové aplikace |
| 3. | 4x roll banner + pamětní deska 400 mm x 300 mm |
|  | Zajištění kulatého stolu (přednášející + podklady): projednání výsledků a návrhů s veřejností) |
|  | Projednání a schválení kompletního MAP na snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším v Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 20 vč. zapracování případných připomínek |

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. www.mzp.cz a www.sfzp.cz