# PODMÍNKY SMLOUVY

- Návrh smlouvy je součástí nabídky. Smlouva je svým charakterem smlouvou o dílo uzavřenou podle občanského zákoníku, kde uchazeč je v postavení zhotovitele a zadavatel v postavení objednatele.

- Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací včetně jejích příloh.

- Vlastnické právo k dílčímu plnění předmětu smlouvy přechází na zadavatele okamžikem převzetí té které dílčí části plnění; okamžikem převzetí poslední dílčí části plnění se zadavatel stává vlastníkem celého díla;

- Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. Ustanovení, která omezují zadavatele, zhoršují jeho postavení nebo mu ukládají závazky či povinnosti nad rámec této zadávací dokumentace nebo závazných ustanovení právních předpisů, nejsou přípustná.

- Návrh smlouvy bude dále obsahovat:

- sankce pro zadavatele (k jeho tíži): smluvní pokuta pro zadavatele za pozdní úhradu dílčí ceny činí 500,- Kč/den;

- sankce pro dodavatele (k jeho tíži): smluvní pokuta za prodlení s dodáním dílčí části plnění (etapy) ve výši 500,- Kč/den + jednorázová smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč;

- ustanovení o splatnosti smluvních pokut, která činí 10 dní ode dne doruční výzvy k jejich úhradě s tím, že smluvní pokuta nelimituje náhradu škody

- ustanovení o tom, že smlouvu může zadavatel ukončit odstoupením od smlouvy s účinky ex tunc v případě, že uchazeč nedodá dílčí část předmětu plnění do 20ti dnů od stanoveného termínu pro dodání dílčí části předmětu plnění

- ustanovení o tom, že smlouvu může uchazeč ukončit odstoupením od smlouvy s účinky ex tunc v případě prodlení objednatele s úhradou ceny i za dílčí část (plnění) předmětu smlouvy delším jak 20 dní

- ustanovení o tom, že ceny za dílčí plnění budou uhrazena zadavatelem vždy až po protokolárním převzetí dílčí části předmětu smlouvy a pouze v případě, že předmět smlouvy bude dodán řádně a včas

- ustanovení o tom, že cena díla je sjednána jako cena pevná, nepřekročitelná

- ustanovení o tom, že první dílčí část plnění (1. etapa) bude zhotovitelem předána objednateli do 100 dnů ode dne uzavření smlouvy, přičemž za toto dílčí plnění náleží zhotoviteli úhrada ceny díla ve výši 30 % z celkové ceny díla

- ustanovení o tom, že druhá dílčí část plnění (2. etapa) bude zhotovitelem předána objednateli do 155 dnů od uzavření smlouvy, přičemž za toto dílčí plnění náleží zhotoviteli úhrada ceny díla ve výši 30 % z celkové ceny díla

- ustanovení o tom, že třetí dílčí část plnění (3. etapa) bude zhotovitelem předána objednateli nejpozději do 15. 12. 2017, přičemž za toto dílčí plnění náleží zhotoviteli úhrada ceny díla ve výši 40 % z celkové ceny díla

- ustanovení o tom, že nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla

- ustanovení o tom, že objednatel není povinen převzít dílo ani část dílčího plnění, které nebude dodáno řádně a včas

- ustanovení o tom, že uchazeč má právo vystavit fakturu zadavateli až po protokolárním převzetí dílčí části předmětu smlouvy s tím, že faktura musí obsahovat všechny zákonné náležitosti, její přílohou bude vždy protokol o převzetí dílčího plnění předmětu smlouvy zadavatelem;

- ustanovení o tom, že splatnost faktury činí 21 dní ode dne doručení zadavateli

- ustanovení o tom, že zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost (nebezpečí). Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně jako  by je provedl sám.

- ustanovení o tom, že „Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci.  Dodavatel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.“

- Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem.

- Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští.

- Přílohou návrhu smlouvy musí být technická specifikace, ze které bude zřejmé, že předmět smlouvy splňuje veškeré zadavatelem požadované parametry uvedené v příloze zadávací dokumentace.

- Zhotovitel poskytuje objednateli od okamžiku převzetí díla oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví bez jakéhokoliv omezení; uvedené se vztahuje i k jednotlivým dílčím plněním předmětu smlouvy

- Zhotovitel není oprávněn předmět díla bez předchozího písemného souhlasu sám využívat ani jej poskytnout jiné osobě k využití